## Feuille1
	LUNDI (code)	MARDI (code)	MERCREDI (préparation soutenance)	JEUDI (préparation soutenance)	VENDREDI MATIN (préparation soutenance)
PIERRE	modif code : erreur + debug		finalisation du parser Cpp : génération correcte (package + préfixe) et documentation sur le parser	documentation et mise au propre de CppRecognizer.java + mise au propre de l'ensemble du projet	Préparation du déroulement de la soutenance : qui dit quoi, comment et pourquoi + préparation des questions
JOHAN	mise au propre librairies et pré-processeur pour #define	Préparer diagramme de classe de la structure AST Cpp + exemples AST	Préparation explication librairies (ce qui marche et ce qui manque)	Ciblage d'endroits importants du code à montrer lors de la soutenance
DON	ajout code : cast tableau + recherche d'erreurs + Préparation d'exemples réels qui fonctionnent + exemples qui génèrent des erreurs			Préparation de « traces » d'éxécution de CppReco sur un exemple simple
VALENTIN	Préparation d'un wiki avec : comment installer ; comment tester et comment ajouter des choses à notre travail (modif parser, build, modif recognizer, etc...)